首都医科大学“文明出行、安全你我”校园交通安全

专项治理活动实施方案

为进一步规范校园安全秩序，有效预防校园交通事故，为广大师生提供更加安全有序的学习生活环境，即日起，学校交通安全委员会将组织开展以“文明出行、安全你我”为主题的校园交通安全专项治理活动。

一、指导思想

以习近平总体国家安全观思想为指导，贯彻落实“以师生为中心”理念，按照“学校领导、部门负责、齐抓共管、全员参与”的要求，通过广泛开展交通安全宣传教育活动，大力整治校园交通违章违规行为，使交通安全理念入心入脑，交通安全隐患有效消除，交通管理水平显著提升，为学校教学科研中心任务提供更好保障。

二、工作目标

确立三个层次的目标：一是校园交通违规和违章行为得到有效整治；二是《首都医科大学交通安全管理规定》得到全面落实；三是师生交通安全意识得到明显强化。最终达到校园交通环境更加安全、有序、文明、畅通的目标。

三、组织领导

学校交通安全委员会统一领导此次专项治理活动，保卫处具体负责，相关单位予以配合。

四、各阶段主要任务

专项整治活动自4月3日始，6月30日止，共划分四个阶段：

第一阶段：制订方案（4月3日-7日）

保卫处牵头制定科学合理、切实可行的专项治理方案，明确治理内容、时间范围、具体措施、任务目标和标准要求等。

第二阶段：动员部署（4月7日-4月30日）

通过办公系统、企业微信、通知公告等形式发布通知，广泛宣传和教育，提高大家的思想认识，从而自觉和主动参与活动。

第三阶段：全面整治（4月1日-5月31日）

重点整治以下9项内容：公务来访车辆进出校不规范；机动车超速；机动车鸣笛；车辆违规驶入步行街；进业桥上骑行非机动车；各类车辆乱停乱放；各类挤占空间的“僵尸车”；车辆不按规范充电；交通设施和标识标线破损等。

学校交通安全委员会将针对每项内容，研究和制定具体的整治措施，并深入实施和推进。相关通知要求通过多种渠道及时发布。

第四阶段：总结改进（6月1日-6月30日）

系统总结专项治理活动取得的成绩和存在的不足，对已经得到解决的问题探索建立长效机制，确保问题不反复。对暂时没有解决或无法解决的问题，建立台账，明确责任、时间、措施，持续跟进解决。

五、工作要求

1.提高认识。交通安全是校园安全的重要组成部分，涉及师生生命财产安全。全体师生员工要自觉把宣传、实践交通安全规章制度作为责任和义务，自觉配合学校要求，积极主动参与专项整治活动，共同营造文明安全的校园交通环境。

2.加强协作。学校将把此项工作与平安校园建设结合起来，各单位要加强沟通协作，相互配合，形成合力。保卫处积极与公安交警部门、属地派出所和街道相关部门密切沟通协作，争取最大力度的支持和帮助，共同推动专项整治活动广泛深入开展。

3.建章立制。及时总结工作经验，适时修订现有规章制度，优化完善管理办法，形成工作长效机制，不断提高校园交通管理精细化、科学化水平。

4.注重效果。学校将加强工作检查，对发生重特大校园交通事故的，将依法依规进行追责，切实维护广大师生生命财产安全。